|  |
| --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ****«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА»** |
|  **ПРИКАЗ** |
| 05.02.2021 | г. Ужур |  № 32/2 |
| О реализации мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году |  |

В целях реализации федерального проекта «Современная школа национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, регионального проекта Красноярского края «Современная школа», утвержденного первым заместителем Губернатора Красноярского края - председателем Правительства Красноярского края Ю.А. Лапшиным 11.12.2018, комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Красноярского края, утвержденного распоряжением Правительства Красноярского края от 12.01.2020 №3-р, в соответствии с пунктами 3.78, 4.3 Положения о министерстве образования Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п, учитывая методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6, приказа Министерства образования Красноярского края от 20.01.2021 г. № 18-11-05,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году на базе:

- МБОУ « Крутоярская СОШ»;

- МБОУ «Локшинская СОШ»;

- МБОУ «Малоимышская СОШ»;

- МБОУ «Ужурская СОШ№6».

2. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году (далее - Центр «Точка роста»).

3. Начальнику отдела по обеспечению функционированию образовательных учреждений, Защеринскому В.Н., осуществлять контроль за подготовкой помещений Центров «Точка роста - 2021» с учетом Дизайн-проекта (текущего ремонта, установкой оборудования, зонированием помещений, созданием фирменного стиля).

4. Начальнику отдела экономического анализа, статистики и прогнозирования, Гераськовой Л.А., внести изменения в муниципальное задание 2021 года.

5. Начальнику информационно-методического отдела МКУ «Управление образования», Шалагиной Е.Н. обеспечить:

- информационную поддержку реализации регионального проекта «Современная школа (далее - Проект), подготовку материалов о ходе реализации и результатах выполнения мероприятий Проекта;

- выполнение показателей, функционирования Центров «Точка роста».

- проведение мониторингов мероприятий, результатов, показателей, сводов отчетов, предоставленных Центрами «Точка роста», предусмотренных соглашением;

- выявление лучшего опыта Центров образования «Точка роста» и его диссеминацию на территории Ужурского района.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений Центров «Точка роста - 2021» (Похабова И.И., директор МБОУ «Крутоярская СОШ»; Леонова И.А., директор МБОУ «Локшинская СОШ»; Помогаев М.А., директор МБОУ «Малоимышская СОШ»; Карелина Т.Б., директор МБОУ «Ужурская СОШ №6») обеспечить:

- реализацию мероприятий медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году в установленные сроки;

- разработку положения о деятельности центра «Точка роста»;

- назначение куратора, ответственного за функционирование и развитие Центра «Точка роста»;

- размещение и своевременное обновление в специально созданном разделе «Центр «Точка роста» официального сайта общеобразовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о создании и функционировании Центра «Точка роста», в том числе: информации об образовательных программах, оборудовании Центра «Точка роста», планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях.

7. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Директор

МКУ«Управление образования» И.В.Милина

**Приложение**

**к приказу от 05.02.2021 г. № 32/2**

**МЕДИАПЛАН**

**по информационному сопровождению создания и функционирования центров образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | СМИ, размещение на официальных сайтах | Сроки исполнения | Смысловая нагрузка | Формасопровождения |
| 1. | Направление методических рекомендаций Минпросвещения России, утв. 12.01.2021 № Р-6 (Центры «Точка роста» 2021- 2023г.г.) | Интернет- ресурсы, информация | До 01.02.2021 | Размещение методических рекомендаций на официальном сайте управления образования | Раздел «Современная школа» |
| 2. | Направление руководства по проектированию и зонированию помещений Центров «Точка роста» в 2021 году | Интернет- ресурсы, информация | До 01.02.2021 | Размещение типового проекта зонирования и дизайна образовательного пространства Центров «Точка роста -2021» на официальном сайте управления образования | Раздел «Современная школа» |
| 3. | Проработка Дизайн-проекта с директорами ОО, на базе | Информация | Февраль, 2021 | Обсуждение в группе WhatsApp «Точка роста - | Консультирование |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | которых будут созданы Центры «Точка роста»:- руководство по проектированию и дизайну образовательного пространства центров естественно-научного и технологического профилей "Точка роста";- руководство по фирменному стилю;- графические элементы фирменного стиля |  |  | 2021» |  |
| 4. | Разработка Положений о деятельности Центров образования «Точка роста» в соответствии с региональным типовым Положением о Центре «Точка роста» | Интернет- ресурсы | До 01.03.2021 | Размещение Положений на сайтах ОО | Сайты ОО |
| 5. | Обновление на официальном сайте управления образования информации о Центрах образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году | Обновление раздела «Современная школа» | До 20.04.2020 | Размещение нормативно­правовых документов, информации о реализации регионального проекта «Образование» на сайте управления образования, сайтах школ | Раздел «Современная школа» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Информация о начале реализации регионального проекта "Современная школа", в том числе, на расширенном аппаратном совещании при главе района | Районная газета «Сибирский хлебороб», сайт управления образования, информации на сайтах школ | Январь - февраль 2021 | Информация о создании Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста - 2021» в Ужурском районе | Новости, интервью |
| 7. | Презентация проекта и концепции Центров "Точка роста" для различных целевых аудиторий (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители) | Районная газета «Сибирский хлебороб», сайт управления образования, информация на сайтах школ | Февраль-июнь, 2021 | Подготовленные материалы | Новости, интервью, статьи |
| 8. | Организация мероприятий по повышению квалификации педагогов Центров естественно­научной и технологической направленностей «Точка роста - 2021» | Информация на официальных сайтах школ | По графику федерального оператора | Размещение новостной информации об участии педагогов в образовательных сессиях и отзывы самих педагогов по итогам участия в данных мероприятиях | Новости |
| 9. | Организация текущего ремонта в соответствии с типовым зонированием, фирменным стилем: | Интернет- ресурсы | Май-август2021 | Информирование потребителей услуг | Новости, статьи |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | начало ремонта помещений Центров «Точка роста» | Районная газета «Сибирский хлебороб», сайт управления образования, информация на сайтах школ | Май-июнь2021 | Фото-фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения | Новости, фоторепортажи, отчёты, интервью |
| 9.2 | проведение ремонтных работ в помещениях Центра в соответствии с фирменным стилем | Июль-август2021 | Публикация информации о проводимых ремонтных работах по итогам выезда в ОО |
| 9.3 | установка и настройка оборудования | Август 2021 | Отчётные мероприятия руководителей «Точка роста» о степени готовности инфраструктуры Центра к началу учебного года |
| 10. | Проведение мониторинга ремонтных работ по приведению площадокЦентров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациямиМинпросвещения России | Интернет- ресурсы | Июнь-август2021 |  | Новости, фоторепортажи, отчёты, интервью |
| 11. | Старт набора обучающихся:- организация рекламной кампании о наборе, в том числе, проведение | СМИ, Интернет- ресурсы, стендовая информация в | 1 сентября 2021 | Запуск рекламной кампании, онлайн- реклама, размещение информации на стендах | Новости, статьи, агитационные материалы, плакаты, |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общешкольных родительских собраний | образовательных организациях |  | образовательных организаций, в школьном автобусе, запуск горячей линии по вопросам записи, объявлений на общешкольных и классных родительских собраниях | баннеры |
| 12. | Торжественное открытие Центров "Точка роста-2021" | Районная газета «Сибирский хлебороб» Официальный сайт управления образования администрации Ужурского района Официальные сайты школ,Центров «Точка роста», стендовая информация в ОО | Сентябрь 2021 | Участие Главы района в торжественном открытии Центров «Точка роста». Фото-репортаж и видеосъёмки открытия Центров | Новости, фото- репортажи, статьи, анонсы |
| 10. | Поддержка интереса к Центрам «Точка роста» и общее информационное | Телевидение Районная газета «Сибирский | Октябрь- декабрь 2021 | Выезд корреспондентов районной газеты«Сибирский хлебороб» | Фоторепортажи, статьи, анонсы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сопровождение | хлебороб» Официальный сайт управления образования администрации Ужурского района Официальные сайты школ, Центров «Точка роста», стендовая информация в ОО |  | в Центры «Точка роста».Отзывы родителей, педагогов и обучающихся.Проведение опроса общественного мнения о проекте. Публикация статистических данных по Центру. |  |