|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1  Приказ № 01-08-017/1 от 10.02.2021 г |

**План (Дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию**

**Центра естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ «Локшинская СОШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Результат** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Изучение нормативных документов и размещение их на школьном сайте | Изучены и размещены на сайте школы: Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 12 января 2021 г. №Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей»  Приказ МКУ «Управление образования» от 05.02.2021 г. №32/2  «О реализации мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году» | Февраль 2021 г. | Директор, зам.директора по УВР |
| 2 | Разработка локальных актов по созданию и функционированию Центра «Точка роста» | Локальные акты – на сайте школы | Февраль 2021 г. | Директор |
| 3 | Разработка проекта зонирования помещений Центра «Точка роста» | Размещен проект зонирования на сайте школы | Февраль 2021 г. | Директор, зам.директора по УВР |
| 4 | Мониторинг оснащенности предметных областей естественно-научной и технологической направленностей | Анализ оснащенности | Февраль 2021 г. | Директор, зам.директора по УВР |
| 5 | Согласование перечня оборудования Центра «Точка роста» | Перечень оборудования – на сайте школы | Февраль 2021 г. | Директор, зам.директора по УВР |
| 6 | Мониторинг кадрового состава Центра «Точка роста» | Проект занимаемых штатных должностей | Март 2021 г. | Директор, зам.директора по УВР |
| 7 | Разработка медиаплана информационного по информационному сопровождению и функционированию Центра «Точка роста» в 2021 году | Размещен медиаплан на сайте школы | Март 2021 г. | Директор, зам.директора по УВР |
| 8 | Согласование объема финансового обеспечения на функционирование Центра «Точка роста» | Калькуляция расходов | Апрель 2021 г. | директор |
| 9 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра «Точка роста» | Свидетельство о повышении квалификации | Май-август 2021 | зам.директора по УВР |
| 10 | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с Руководством по дизайну «Точка роста» | Фотоотчеты | Июнь-август 2021 г. | завхоз |
| 11 | Доставка оборудования и постановка на учет | Контракты на поставку оборудования | Июнь – август 2021 г. | Директор, завхоз |
| 12 | Доставка мебели и постановка на учет | Контракты на поставку мебели | Август 2021 г. | Директор, завхоз |
| 13 | Приведение кабинетов Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» | Фотоотчеты | Август 2021 г. | Директор, завхоз |
| 14 | Внесение изменений в ООП в связи с открытием Центра «Точка роста» | Измененные ООП | Июнь-август 2021 г. | Директор, зам.директора по УВР |
| 15 | Разработка программ дополнительного образования в связи с открытием Центра «Точка роста» | Программы доп.образования | Июнь-август 2021 г. | Директор, зам.директора по УВР, педагог-организатор |
| 16 | Организация набора детей, обучающихся по программам дополнительного образования в Центре «Точка роста» | Акты о зачислении обучающихся | Август-сентябрь 2021 г. | Педагог-оганизатор |
| 17 | Зачисление детей в кружки по направлениям дополнительного образования Центра «Точка роста» | Приказ о зачислении | Август-сентябрь 2021 г. | Педагог-оганизатор |
| 18 | Утверждение расписания работы Центра «Точка роста» | Утвержденное расписание | Сентябрь 2021 г. | Директор |
| 19 | Открытие Центра «Точка роста» | Фотоотчет | Сентябрь 2021 г. | Директор, зам.директора по УВР, педагог-организатор |