Приложение 2

Приказ № 01-08-017/1 от 10.02.2021 г.

**МЕДИАПЛАН**

**по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **мероприятие** | **СМИ, сайт** | **сроки** | **Смысловая нагрузка** |
| 1 | Изучение нормативных документов | Интернет-ресурсы | До 1.03.2021 | Размещение нормативных документов на сайте школы |
| 2 | Изучение Руководства по проектированию и дизайну образовательного пространства «Точка роста»  | Интернет-ресурсы | До 1.03.2021 | Размещение проекта зонирования на сайте школы |
| 3 | Обсуждение Дизайн-проекта с участниками проекта «Точка роста» в муниципалитете | Информация | Февраль 2021 | Обсуждение в группе WhatsApp «Точка роста» |
| 4 | Разработка Положения о деятельности Центра «Точка роста» | Интернет-ресурсы | До 1.03.2021 | Размещение Положение на сайте школы |
| 5 | Презентация проекта и концепции Центра «Точка роста» для различных целевых аудиторий (обучающиеся, педагогические работники, родители обучающихся) | Подготовленные материалы | Февраль-июнь 2021 г. | Обсуждение в группах WhatsApp «Совет школы», «Родительский комитет», «Локшинская школа» |
| 6  | Обновление информации о Центре «Точка роста» на официальном сайте школы | Подготовленные материалы | Февраль-август 2021 | Обновление раздела «Точка роста» на сайте школы |
| 7 | Проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста» | фотоотчет | Июнь-август 2021 г. | Обновление раздела «Точка роста» на сайте школы |
| 8 | Проведение мониторинга ремонтных работ по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями МинПросвещения России | Интернет-ресурсы | Июнь-август 2021 г. | Обновление раздела «Точка роста» на сайте школы |
| 9 | Старт набора обучающихся: организация рекламной кампании о наборе | Интернет-ресурсы | 1 сентября 2021 г. | Запуск рекламной кампании, онлайн-реклама, размещение информации на стендах, в школьных автобусах, запуск горячей линии по вопросам записи, объявлений в группах WhatsApp |
| 10 | Торжественное открытие Центра «Точка роста 2021» | Официальный сайт школы, стендовая информация | Сентябрь 2021 г. | Фоторепортажи, статьи, новости |
| 11 | Поддержка интереса к Центру «Точка роста» и общее информационное сопровождение» | Официальный сайт школы, стендовая информация | Октябрь-декабрь 2021 г. | Фоторепортажи, статьи, новости |